附件2：

济源市教育科学规划课题阶段性研究报告

课 题 名 称：农村普高学困生厌学成因及转化策略研究

课题主持人：          刘 桂 英

所 在 单 位：    河南省济源市第四中学

拟结题时间：          2011年6月

填 报 日 期：         2011年3月

济源市教育科学规划领导小组办公室

- 课题基本情况

| 课题名称 |  | 农村普高学困生厌学成因及转化策略研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题类别 （重点、一般、个人） |  | 一般 |  | 课题编号 |  | 2010-JKCHB-023 |
| 批准立项时间 |  | 2010年8月 |  | 计划完成时间 |  | 2011年6月 |
| 课题主持人 | 刘桂英 |  | 工作单位 | 济源四中 |  |  |
| 联系电话 | 13507676728 |  |  | E-mail | jyszlgy@163.com |  |

二、主要研究人员及分工

| 姓 名 | 职务、职称 | 课题组内具体分工 |
| --- | --- | --- |
| 刘桂英 | 中教一级 | 主持、协调、参与研究工作，撰写结题报告。 |
| 朱建国 | 中教一级 | 参与研究，制定问卷调查、数据整理，撰写阶段性的研究报告。 |
| 王进霞 | 中教一级 | 座谈访问，课堂研究及形成个案分析。 |
| 郑小伟 | 中教一级 | 座谈访问， 课堂研究及形成个案分析。 |
| 周超 | 中教二级 | 组织研讨工作、整理材料，个案分析。 |
| 刘珂 | 中教二级 | 个案分析、整理材料、装订归类。 |

二、主要研究过程

| 研究阶段 | 时间安排 | 主 要 工 作 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 5月—8月 | 成立课题组、进行课题申报准备工作。 |
| 初步实施阶段 | 9月—12月 | 理论学习、资料搜集、调查问卷、座谈访问、初步探讨成因。 |
| 小结检测阶段 | 2月—4月 | 再次进行问卷调查，总结厌学成因及转化策略、初步进行课堂研究。 |
| 深入实施阶段 | 4月—5月 | 反思、研讨转化策略，以研讨课、案例、论文等多种形式开展并向全校推广。 |
| 第五阶段 | 5月—6月 | 力争形成一定有影响的研究成果和观点、迎接结题验收。 |

三、研究的主要目标、内容与方法

研究目的：切实从培养学生的非智力因素入手，抓好学困生的帮辅工作，采用赏识教育、爱心教育等，以课堂对话、课外活动为主线，使学生乐学，善学，尽可能从源头上减少学困生的形成，在高一做好初中升高中的衔接工作、各任课教师做好协调工作、及时与家长沟通、运用幽默教学等提高学困生学习兴趣，改善我校学困生多的现状。 具体要点： - ①调查学困生不良习惯，分析学困生厌学成因。 - ②根据调查情况研究转化措施，实践并探讨其有效程度。 - ③跟踪学困生成长轨迹，推广有效激发学困生学习兴趣和转化的策略。 研究内容：力图以济源四中现状为立足点，以课堂教学为主线，以教育学、心理学为指导，分析学困生厌学成因，对症下药研究出符合我校特点的转化策略，调动其学习兴趣，改变其厌学现状，促进我校教学质量的不断提高。具体内容： - 学困生厌学成因及分析。②学困生良好学习习惯、学习品质、学习方法、学习动机和学习兴趣的培养、学困生的课堂学习指导及转化策略研究。③跟踪学困生成长轨迹，分析其变化，总结有效转化策略并进行推广。 研究方法: 文献研究法，问卷调查法，个案分析法，观察法。

四、课题研究的进展状况

（课题研究的主要进程、主要工作、措施研究计划完成及突破性进展等） 主要进程和主要工作： 2010年5月，成立课题小组，搜集资料，申报课题。 2010年8月，经研究，确立活动主持人，课题得以立项。 2010年9月，课题组成员进行第一阶段研究计划及人员分工。 2010年9月，学习课题研究理论。 2010年9月，邀请我校教科室主任进行指导学习，为课题研究指明方向。 2010年9月，课题组成员进行网络培训，建立博客 2010年10月，课题组成员进行相关教育教学理论学习。 2010年10月，面对困惑，请经验丰富的牛爱群老师（多次研究课题并结题）指导学习。 2010年11月，确定第二阶段研究任务及人员分工。 2010年11月，研究、学习调查问卷的制定。 2010年11月，制定调查问卷。 2011年12月，座谈访问。 2010年12月，研究分析问卷。 2010年12月，观察法研究。 2011年2月，课题组成员学习相关研究教育理论。 2011年2月，课题组成员研讨分析学困生厌学成因。 2011年3月，课题组成员进行学困生厌学成因归类。 2011年3月，课课题组成员进行研讨课初探。 2011年3月，课题组成员对照课题中期检查表进行反思。 2011年3月，进行课题阶段性总结。 2011年4月，制定课题第三阶段的研究计划。 总之，课题组成员通过进行理论学习，资料收集，设计调查问卷，定期召开研讨会等，通过观察调查相结合，找出了学困生厌学成因，正在初步用课堂研讨、案例研究法、教育观察法、座谈等形式进行转化。每位成员都有一定量的理论学习笔记和教育随笔、个案分析等。 措施研究计划完成及突破性进展情况： 第一阶段是课题的准备阶段（5月-8月）主要措施是确立研究课题，初步搜集资料，了解确立课题所需的基本条件是否具备，并进行讨论申请，后于8月份经市级教科所批准立项。 第二阶段是初步实施阶段（9月-12月）。主要措施是围绕课题，有针对性的搜集资料，并进行问卷调查、座谈访问、实地考察、做课堂改革研究、多方观察学生等多方面找出学困生厌学成因。具体成果如下：学困生厌学成因： 非智力因素：①学习目的不明确，缺乏自觉性。②期望值过高，评估方法一刀切。③教育方式不合理。④学生自身的性格差异。 第三个阶段是课题小结检测阶段（2月-4月）。措施是通过相关的策略进行转化，如研讨课研究，案例、个案分析、个人心得体会、实践探究课等多种形式进行研究。 突破性进展有： 消除学困生的疑惧心理，爱护学困生的自尊心、寻找学困生的“亮点”进而培养学困生的学习兴趣，改变其厌学局面；课堂教学中赏识、引导学困生，调动学困生参与学习的积极性；课下分析学困生厌学成因，指导其学习方法、学习习惯、学习品质；与班级、政教处结合精心组织，创设良好的学习环境。 第四个阶段是课题深入实施阶段（4月—5月）。这个阶段主要措施是①继续进行理论学习，保障课题研究理论指导，保障课题的顺利进行。②保障课题研讨会的正常召开，有固定的研讨地点，有电脑、打印机等学习研究工具以保障研究记录的保存。③并将学困生的转化策略作为实践重点。④对研究过程能做出有效总结，以更好的支撑课题研究，大力提倡课题组成员撰写研究心得与教学案例等并向全校推广，并能总结出有效转化工作的着眼点。 第五个阶段是课题的总结阶段（5月—6月）。预计目标是：力争在研讨、反思和总结的基础上拿出有一定影响力的成果和观点，力争使本次课题研究成果得到学校领导、教师和学生的认可，为此，确定主要工作继续进行课堂研讨课、并迎接课题结题验收等 总之，本课题自开题以来，课题组成员坚持理论学习，能将理论学习与教学实践紧密结合，开展行动研究，定期进行专题研讨，每一位课题组成员都处于积极的工作和研究状态，能将课题研究与平时的教学实践有机结合，促进教学质量的提高，发展了学生，成长了教师。 （考核的主要内容，可附页）

五、已取得的主要阶段性研究成果

（已形成的重要研究观点，出版、发表、获奖的论文、研讨课、研究报告及效果等） 在愉快教育、发展教育和自主教育的理念指导下，课题组认识到在传统教学中，重智力因素培养，轻非智力因素的培养；重统一进度和要求去教学，轻学困生厌学实际；重知识的传授，轻知识的系统性，致使部分学生对学习失去信心、意志和毅力，形成厌学现象。 经过研究实践，归纳总结了我校学困生厌学的主要因素有：智力因素方面：有些学生的记忆力、学习基础不是很好，不能完全掌握基本知识，进而影响他们的学习兴趣。非智力因素方面：①学习目的不明确，缺乏自觉性。②期望值过高，评估方法一刀切。③教育方式不合理。④学生自身的性格差异。⑤学习习惯不良。在教育教学方式上注重做到四点：①尊重和信任----师生合作的基石。②对症下药---排除情感障碍的良方。③有效赞美---激发兴趣的源泉。 ④坚持不懈---优良品质的保证。注重纵观教材，活用教材，制定近期、中期和远期教学目标，并认真实施。而不是拘泥于一册一单元，或不分主次，眉毛胡子一把抓。注重结合生活实际摄取要点，采用多重评价激励办法，使学困生有更多机会获得成功的快乐，从而激发其自我教育的愿望，培养其主动学习的习惯，进而使其思维习惯、道德品质得到相应提升。力求以新课程理念为核心，不断进行课堂研究，多方协调，形成合力给学困生以信心，同时提高教师业务水平和研究能力，为学生明天的可持续发展奠定基础，使教师真正成为学生学习的指导者，参与者。 获奖论文有： 王进霞 《教师，不要让你的事业清贫》 2010年9月获市级二等奖。 《浅谈学生注意力的培养》 2010年9月年获省级三等奖。 周超 《做一个用爱心点灯的人》 2010年8月 获市级二等奖。 《 校园文化在学校教育中的作用》 2010年12月获国家级三等奖。 刘珂 《把阳光洒向后进生》 2010年8月获市级辅导奖三等奖。 《让有效教学充盈语文课堂》 2011年1月获国家级一等奖。 《关于缓解考试紧张情绪问题的探讨》 2011年1月获国家级二等奖 刘桂英 《关于考试焦虑问题的探讨》 2010年获省级一等奖 《阳光总在风雨后》 2010年获省级辅导奖一等奖 《综合实践活动生命力在于教师的自我“刷新” 》2010获省级一等奖 《济源名人荟萃的地方》 2010年获省级辅导奖一等奖 郑小伟 《聂政庙与儒家文化》 2010年8月获省级辅导奖一等奖 《分层次教学在历史课堂中的运用》 2010年获市级二等奖 研讨课获奖有： 刘桂英 《寻找身边的历史》 2010年获市级综合实践优质课一等奖 《大明寺的研究》 2010年获省级综合实践优质课三等奖

六、课题变动情况

（课题内容、人员、计划等重大变更情况） 因笔误，课题名称在立项通知书上被写为《农村高中学困生厌学成困及转化策略研究》实际应为《农村高中学困生厌学成因及转化策略研究》；

七、研究展望

（课题研究存在的主要问题、困难及下一步研究计划） 该课题研究正在进行中，并已取得一定的成果。 ①在研讨课上教师基本上能与学困生建立和谐、民主、亲切的新型师生关系，鼓励学生提问或回答问题，尽量给学生给一定的自主选择权、决定权 ②座谈时教师基本做到尽量不把学习作为谈话的开场白；主动和学生讲自己的童年、青少年时期的经历和故事；认真、耐心地听学生说话，恳切、真诚地提出自己的意见或建议；研究者尽量有时间多了解一些新鲜事物；教师尽量养成对话的习惯。 下一阶段研究重点将落实在教育教学的深入研究、梳理与总结推广上。 主要是困难：①进一步完善学困生厌学成因及转化策略的应用及推广上，要能够在跟踪学困生成长轨迹的感性材料中，提炼出有效激发学困生学习兴趣和转化的有效策略；②学困生厌学成因是复杂的，在具体的帮导工作、心理健康教育工作上也要相应的做到多方面甚至复合式，这需要课题组成员扑下身子下大功夫才能解决；③迎接结题验收 通过课题研究与实践，我们虽然取得了一定的成绩，但随着研究的深入，我们在教育教学操作中仍存在着不足： 1、学困生厌学成因除自身因素外，还有师生、生生关系、家庭教育、外部环境等多方面因素不容忽略，在转化的过程中学生容易出现反复现象。这说明学困生的转化工作是一项实践周期长、涉及因素多、工作难度大的教育教学改革，许多实践我们还停留在表面上，还有待于进一步深化、提高。教师需要长期坚持不懈地在思想上、行为上、课外课内自身上多下苦功夫。 2、 在发放的问卷调查中，一开始研究对象范围过大，没有针对性，增加了研究的难度及调查的针对性，后经过多次研讨又进行了第二次、第三次问卷调查，经验和有效性在逐步提高。 3、此次研究面临许多新的挑战，要有渊博的知识；要善解人意，学会解读学生心灵；作业应有层次性，课堂教学的协调运作、师生座谈的突破要发挥教育教学机智等等。使作为研究者的我们看到了自身的不足。

八、考核意见

课题负责人所在单位审查意见： 单位盖章 年 月 日

主管单位审查意见： 单位盖章 年 月 日

市规划办核查意见： 单位盖章 年 月 日